## 実行予算
原価管理【実行予算書・出来高調書】
工 事 名 | ○○河川整備工事 |  |  |  | 工事契約金額 （税抜き） |  | 31000000 |  | 設計変更 |  | 当初 | 31000000 |  |  |  | 工事区分 | 官庁元請 |  | A | ●
[11 empty] | 第１回 | [5 empty] | 官庁下請 |  | B
工事場所 | 山形県 南陽市 ○○ 地内 |  |  |  | 実行予算（税抜き） |  | 28000000 |  |  |  | 第２回 | [5 empty] | 民間元請 |  | C
工 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  |  | 粗利益 |  | 3000000 |  |  |  | 第３回 | [5 empty] | 民間下請 |  | D
発 注 者 | ○○県 |  |  |  | 粗利益率 |  | 9.677% |  |  |  | 第４回
設計数量・工事価格内訳書 | [8 empty] | 出来高管理内訳書 （設計数量に対して出来上がった数量と金額） | [6 empty] | 実行予算 （現場全体を通して予想される支出金額） |  |  |  |  | 実行予算に対しての原価管理 （実際の支出金額）
| 名 称 |  | 当初数量 | 第1回変更 | 単位 | 単価 | 金額 | 第回変更 | 先月まで |  | 10月分 |  | 累計 |  | 進捗率 | 項目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 金額
[9 empty] | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | [6 empty] | 先月まで | 2月 | 累計
築堤・護岸 |  |  | 1 | [12 empty] | 外注費
| 河川土工 |  | 1 |  | 式 |  | 15866772 | 0 | [7 empty] | 伐採 +処分費 | 1 | 式 |  | 600000 | 242410 | 200000 | 442410
| 掘削工 |  | 1 |  | 式 |  | 1578500 | 0 | [7 empty] | 測量会社 起工測量 | 1 | 式 |  | 200000 | 200000 |  | 200000
| 河床掘削 オープンカット |  | 5500 |  | m3 | 287 | 1578500 | 0 | 1500 | 430500 | 600 | 172200 | 2100 | 602700 | 38.18% | 舗装工事 | 1 | 式 |  | 200000 | 0 | 150000 | 150000
| 積込み オープンカット |  | 5500 |  | m3 | 243 | 1336500 | 0 | 1500 | 364500 | 600 | 145800 | 2100 | 510300 | 38.18% | 材料費 | [6 empty] | 0
[16 empty] | 砕石RC40 運搬込み | 50 | ｍ3 | 3000 | 150000 | 63000 | 35000 | 98000
| 盛土工 |  | 1 |  | 式 |  | 1587700 | 0 | [7 empty] | 砕石RC80 運搬込み | 150 | ｍ3 | 3000 | 450000 | 290500 |  | 290500
| 築堤盛土 2.5m未満 |  | 200 |  | m3 | 5366 | 1073200 | 0 | 30 | 160980 | 150 | 804900 | 180 | 965880 | 90% | 敷き鉄板30枚 | 3630 |  | 50 | 181500 | 46500 |  | 46500
| 築堤盛土 2.5ｍ以上4.0ｍ未満 |  | 500 |  | m3 | 809 | 404500 | 0 | 120 | 97080 | 200 | 161800 | 320 | 258880 | 64% | 基本料 | 30 |  | 1200 | 36000 | 12000 |  | 12000
| 築堤盛土 4.0ｍ以上 |  | 500 |  | m3 | 220 | 110000 | 0 | 80 | 17600 | 200 | 44000 | 280 | 61600 | 56% | 積込み積降 | 60 |  | 500 | 30000 | 15000 |  | 15000
| 法面整形工 |  | 1 |  | 式 |  | 2072500 | 0
| 法面整形 〈切土部〉 |  | 2500 |  | m2 | 829 | 2072500 | 0 | 800 | 663200 | 320 | 265280 | 1120 | 928480 | 44.8%
自社施工費
| 川裏水路土工 |  | 1 |  | 式 |  | 384920 | 0 | [7 empty] | 自社作業員 | 350 | 人 | 20000 | 7000000 | 3000000 | 1000000 | 4000000
| 床掘り 平均施工幅1ｍ以上2ｍ未満 |  | 240 |  | m3 | 281 | 67440 | 0 | 0 | 0 | 170 | 47770 | 170 | 47770 | 70.83% | １０tダンプ | 200 | 台 | 42000 | 8400000 | 40000 |  | 40000
| 埋戻し 最大埋戻し幅1ｍ未満 |  | 50 |  | m3 | 2702 | 135100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 雑費関係 |  |  |  | 500000 | 350000 | 1852 | 351852
| 法面整形 〈切土部〉 |  | 220 |  | m2 | 829 | 182380 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 台車・トレーラー |  |  |  | 300000 | 164000 | 53000 | 217000
| 残土処理工 |  | 1 |  | 式 |  | 8557000 | 0 | [7 empty] | 積み込みBH0.7 | 40 | 日 | 45000 | 1800000 | 700000 | 300000 | 1000000
| 土砂等運搬 土砂 ※片岡橋右岸下流へ運搬※ |  | 4300 |  | m3 | 1864 | 8015200 | 0 | 1270 | 2367280 | 50 | 93200 | 1320 | 2460480 | 30.7% | 補助BH0.7 | 40 | 日 | 45000 | 1800000 | 700000 | 300000 | 1000000
| 整地 残土受入地での処理 |  | 4300 |  | m3 | 126 | 541800 | 0 | 1270 | 160020 | 50 | 6300 | 1320 | 166320 | 30.7%
| 仮設工 |  | 1 |  | 式 |  | 905852 | 0 | [8 empty] | 600 | 日 | 50 | 30000 | 10000 | 5000 | 10000
| 工事用道路 |  | 1 |  | 式 | 512037 | 512037 | 0 | 1 | 512037 | 0 | 0 | 1 | 512037 | 100% |  | 3 | 枚 | 15000 | 45000 | 15000 | 5000 | 20000
| 工事用道路 |  | 1 |  | 式 | 393815 | 393815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2 | 回 | 32000 | 64000 | 33000 |  | 33000
| 土留・仮締切工 |  | 1 |  | 式 |  | 780300 | 0 | [8 empty] | 2 | 月 | 16500 | 33000 | 16500 |  | 16500
| 大型土のう運搬・設置 作業半径6ｍを超え20ｍ以下 |  | 300 |  | 袋 | 2601 | 780300 | 0 | 110 | 286110 | 80 | 208080 | 190 | 494190 | 63.33% |  | 4 | 月 | 25000 | 100000 | 25000 | 250000 | 275000
[17 empty] | 4 | 月 | 66000 | 264000 | 132000 |  | 132000
[17 empty] | 2 | 月 | 42000 | 84000 | 42000 |  | 42000
[17 empty] | 1 | 台 | 120000 | 120000 | 120000 |  | 120000
[17 empty] | 2 | 台 | 180000 | 360000 | 180000 |  | 180000
[17 empty] | 2 | 月 | 15000 | 30000 | 15000 |  | 15000
0
[16 empty] | 現場管理費 | [6 empty] | 0
0
[16 empty] | 3連棟 × ２ 7カ月 | 630 | 日 | 440 | 277200 | 120000 | 79200 | 199200
[16 empty] | 2連棟基本管理費 | 2 | 基 | 11000 | 22000 | 11000 |  | 11000
直接工事費 |  |  | 1 |  | 式 |  | 15866772 | 0 |  | 5059307 |  | 1949330 |  | 7008637 | 44.17% | 風除室 | 210 | 日 | 200 | 42000 | 20000 | 6000 | 26000
| 共通仮設費 |  | 1 |  | 式 |  | 4608174 | 0 |  | 1746962 |  | 723066 |  | 2470028 | 53.6% | 風除室基本管理費 | 1 | 棟 | 6000 | 6000 | 6000 |  | 6000
| 共通仮設費 |  | 1 |  | 式 |  | 2862829 | 0 |  | 1190438 |  | 508640 |  | 1699078 | 59.35% | ハウス組立 | 2 | 棟 | 23000 | 46000 | 46000 |  | 46000
| 運搬費 |  | 1 |  | 式 |  | 1434820 | 0 |  | 735100 |  | 333200 |  | 1068300 |  | 連棟部材費 | 2 | 棟 | 6000 | 12000 | 12000 |  | 12000
| 運搬費 |  | 1 |  | 式 |  | 1434820 | 0 |  | 735100 |  | 333200 |  | 1068300 |  | ハウス解体費 | 2 | 棟 | 23000 | 46000 | 0 |  | 0
| 運搬費 |  | 1 |  | 式 |  | 1434820 | 0 |  | 735100 |  | 333200 |  | 1068300 |  | 納入・引取運賃 | 2 | 回 | 78000 | 156000 | 78000 |  | 78000
| 建設機械運搬費 超ロングアームバックホウ |  | 1 |  | 式 | 152000 | 152000 | 0 | 1 | 152000 | 0 | 0 | 1 | 152000 | 100% | シャッターハウス | 210 | 日 | 250 | 52500 | 7500 | 7500 | 15000
| 仮設材運搬費 22×1524×6096 |  | 154 |  | ｔ | 8330 | 1282820 | 0 | 70 | 583100 | 40 | 333200 | 110 | 916300 | 71.43% | ｼｬｯﾀｰﾊｳｽ基本管理費 | 1 | 棟 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 5000
[8 empty] | 0 | [7 empty] | ｼｬｯﾀｰﾊｳｽ納入・引取運賃 | 2 | 回 | 15000 | 30000 | 15000 |  | 15000
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 快適トイレ 男性 | 210 | 日 | 150 | 31500 | 4500 | 4500 | 9000
[16 empty] | 快適トイレ 基本管理費 | 1 |  | 1500 | 1500 | 1500 |  | 1500
| 現場環境改善費 〈率計上〉 | 0.09 | 1 |  | 式 |  | 1428009 | 0 |  | 455338 |  | 175440 |  | 630778 | 44.17% | [7 empty] | 0
| 共通仮設費 〈率計上〉 | 0.11 | 1 |  | 式 |  | 1745345 | 0 |  | 556524 |  | 214426 |  | 770950 | 44.17% | 現場代理人 | 5 | 月 | 400000 | 2000000 | 800000 | 400000 | 1200000
純工事費 |  |  | 1 |  | 式 |  | 20474946 | 0 |  | 6806269 |  | 2672396 |  | 9478665 | 46.29% | 補助 | 5 | 月 | 350000 | 1750000 | 1050000 | 350000 | 1400000
| 現場管理費 | 0.37 | 1 |  | 式 |  | 5870706 | 0 |  | 1871944 |  | 721252 |  | 2593196 | 44.17% | 雑費関係 | 1 | 式 | 500000 | 500000 | 250000 | 50000 | 300000
工事原価 |  |  | 1 |  | 式 |  | 26345652 | 0 |  | 8678213 |  | 3393648 |  | 12071861 | 45.82% | 借地（入口） | 5 | 月 | 50000 | 250000 | 100000 | 50000 | 150000
| 一般管理費等 | 0.29 | 1 |  | 式 |  | 4601364 | 0 |  | 1467199 |  | 565306 |  | 2032505 | 44.17% | [7 empty] | 0
| 調整 | [5 empty] | 52984 |  |  | 4588 |  | 1046 |  | 5634 | [5 empty] | -5200 | 61590 | 2948 | 64538
工事価格 |  |  | 1 |  | 式 |  | 31000000 |  |  | 10150000 |  | 3960000 |  | 14110000 | 45.52% |  |  |  |  | 28000000 | 9000000 | 3250000 | 12250000