## 打合せ簿
打合せ指示書・安全日誌
| 本店名 | [6 empty] | 作業所 | 打合せ日 | 承 認 | 確 認 |  |  |  |  | 作成者 |  | 打合せ日 |  |  |  | 年 | 月 | 日 | 曜日 |  | 天候 |  | 実施日 | 統括安全衛生責任者 |  |  | 元方安全衛生管理者 |  | 工事担当者 |  |  | 作成者
| 工 事 名 | ○○道路改良工事 | [15 empty] | 実 施 日 |  |  |  | 年 | 月 | 日 | 曜日 |  | 天候 | ( )
[20 empty] | 気象条件 |  | 気温 |  |  | m/s |  | 雨量
| 協力会社 | 作業内容 |  |  |  | 作 業 及 び 安 全 指 示 | [7 empty] | 担当職員 |  |  | 作業人員 |  |  | 作業責任者 署 名 |  | 指 示 事 項 等 の 実 施 確 認 | [6 empty] | 【社内外の行事、安全視察など】
[6 empty] | 品 質・環 境 管 理 指 示 | [10 empty] | 予定 |  | 実施 | [19 empty] | 協力会社 | 職長
①
②
③
【統括安全衛生責任者等巡視結果所見】
④
⑤
⑥
⑦
⑧
安全巡視点検事項（○：良好,×：要是正,／：該当無し）
⑨
[29 empty] | 項 目 |  |  | 巡 視 内 容 |  |  |  | 結果 | 是正確認欄
[29 empty] | 1 | 足 場 |  | 手摺,作業床,壁つなぎ
[29 empty] | 2 | 墜落防止 |  | 開口養生,親綱,安全帯
⑩ | [28 empty] | 3 | 飛来落下 |  | 防護柵,養生網,材料固縛
[29 empty] | 4 | 掘削土止 |  | 勾配,昇降設備,組立状況
[29 empty] | 5 | 建設機械 |  | 立入禁止,合図者,資格
[29 empty] | 6 | 電気災害 |  | 分電盤,配線,アース
⑪ | [28 empty] | 7 | 危 険 物 |  | 表示,ｶﾞｽ溶断器,消火器
[29 empty] | 8 | 作業環境 |  | 安全通路,照明,整理整頓
[29 empty] | 9 | 衛生管理 |  | 保護具,換気,清掃 | [6 empty] | 0
[29 empty] | 10 | 第三者対策 |  | 監視員,仮囲,車両誘導
⑫ | [28 empty] | 11 | 環境対策 |  | 分別,保管場所,省エネ
[29 empty] | 12 | 火災予防 |  | 消火器,吸殻入,火気管理
[29 empty] | 13 | 点検表 |  | 点検表記入の確認
14
| ※ 月 日( )は、 を統括安全衛生責任者の代理人として権限を委譲する。 | [27 empty] | 15
| 主 要 機 械 ・ 船 舶 使 用 計 画 | [7 empty] | 材 料・仮 設 資 材 等 搬 入・搬 出 計 画 | [12 empty] | 顧客・店社等からの指示事項
| 名称・型式・能力 |  | 予定数量 | 実施数量 | 作業内容 |  | 業者名 |  | 材料・資材名称 |  |  | 搬入予定 | 搬入実施 |  | 搬出予定 |  | 搬出実施 |  | 業者名 |  | 担当者
[22 empty] | 作業員からの要望等 | [6 empty] | 所見・対応状況等
[22 empty] | 新 規 入 場 者 教 育 実 施 人 数 | [11 empty] | 人
[22 empty] | 労働時間 労働者数 |  | 社員人数 |  | 協力会社人数 |  | 合 計 |  |  | 延労働時間数 |  |  | 災害発生件数 |  | 休業日数 |  | 損失日数
[23 empty] | 本日 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 累計 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 揚重作業・玉掛け作業 |  |  |  | 揚重作業時、吊り荷直下の人払いを徹底すること
揚重作業時、OPとの無線合図を明確に行うこと
吊り作業時、玉掛状態の確認、3・3・3運動を実施すること
揚重作業時、介錯ロープ・警報機を使用し、荷ぶれに注意すること
揚重作業時、OPとの無線合図を明確に行うこと
重機の旋回範囲は区画明示し、旋回範囲内には立ち入らないこと
|  | 重機作業 |  |  |  | 重機同士近接作業時はクラクション合図を行い作業すること
重機旋回範囲内の人払いを徹底すること
重機足場を確実に確保して作業すること
重機の近くを作業員が通る際はグーパー運動実施すること
落石等の恐れがある場所では作業エリアを明示し、立入禁止措置を取ること
バックホウで吊り作業を行う場合は必ずクレーンモードを使用すること
作業ヤードを区画明示し、旋回範囲内には立ち入らないこと
|  | 運搬作業 |  |  |  | 走行時は場内20Km/h、工事用道路30Km/hを厳守すること
バック走行時は後方の確認を行ってから移動すること
工事用道路走行時は誘導員の指示に従うこと
シート掛け外し時はエンジンを切ること
塩沢工区場内ではクラクション合図を行うこと
走行時は交通規則を守り、速度を出しすぎないこと
シートかけ時は合図があるまで車を発進させないこと
|  | 溶接作業 |  |  |  | 溶接作業時は保護具着用で作業すること。
|  | 法面作業 |  |  |  | 吹付作業時、リバウンド防止のため、保護具を必ず着用すること
のり面作業時、ライフライン使用徹底・上下作業にならないよう声掛けを行うこと
作業開始前、安全ブロック・親綱等の安全設備の点検を行ってから作業すること
|  | 鉄筋・型枠 |  |  |  | 足場上での作業はフルハーネス着用し安全帯使用を徹底すること
結束作業時、上下作業にならないよう、声掛けを行いながら作業すること
型枠脱型時、手指の挟まれの無いよう、保護手袋使用で作業すること
昇降設備を使用する前に梯子や安全ブロックの点検を行うこと
|  | 全体を通して |  |  |  | こまめな水分補給・塩分補給・休憩を取りながら作業すること
工事用車両の往来が多いため、桟橋上は安全通路を通行すること
各所持ち場周りを整理整頓をすること
つまずき転倒のないよう資機材の整理整頓をすること
資材の整理整頓と飛散養生を行ってから作業を終了すること
重機の近くを通行する際は、合図の確認(グーパー運動)をすること
各所重機等の点検を確実に行ってから作業すること
|  | 伐採 |  |  |  | チェーンソー使用の際、チャップスを着用すること
重機作業時、作業ヤードの区画明示を確実に行うこと
引き上げ作業時、吊り荷直下の人払いを徹底すること